## Sheet1
2016年4月韶山市电子商务进农村资金扶持项目情况一览表
序号 | 项目名称 | 建设内容及要求 | 承办单位名称 | 扶持资金额度 （万元） | 建设地点 | 完成时限 | 项目进展 | 政府 责任人 | 承办单位责任人
1 | 电商孵化园建设 | 支持建设韶山市电商孵化园，建筑面积不低于3000平方米，并对办公场所进行必要的基础装修（不含土建）、购置配备办公桌椅、电脑（连接互联网）、投影仪、电话、打印机、文件柜、空调等软硬件办公设施设备。运营维护费用（含房屋维修、水电、网租、物业管理等）连续两年采取按实补助，支持资金最高不超过500万元 | 湖南信网天下电子商务有限公司 | 500 | 韶山市韶峰路8号 | 2015年11月-2016年7月 | 孵化园外部改造已完成，正进行内部装修 | 毛卫国 肖立伟 赵丽梅 王 旺 | 张泉远
2 | 乡村电商服务站点建设 | 支持乡村级电子商务服务站点基础建设和装修，配置电脑、电视、LED显示屏、POS机、扫码枪、室内外牌匾、WIFI、办公桌椅等相关设备，负担上网费用和对站点工作人员的相关培训等。对符合建设规范标准，已建成营业并经验收合格的电子商务示范服务站（点），按照乡镇站每个不超过8万元、村级点每个不超过2.5万元给予一次性补助。 | 中国邮政集团公司湖南省韶山市分公司 | 150 | 所有乡镇及行政村 | 2015年10月-2016年10月 | 在建的站点有：天鹅小区芙蓉兴盛店、韶山乡韶源村、五交化电器商行、杨林乡云源村、清溪镇石湖村、清溪镇狮山村、清溪镇高新区7家城（景）区、村级电商服务站点；组织召开了全市快递物流整合会议，成立了快递物流协会。 | 毛卫国 肖立伟 赵丽梅 王 旺 | 李再华
3 | 仓储物流配送中心建设 | 支持整合我市物流资源，建设服务农村的公益性物流仓储配送中心，升级改造乡村快递站点，建立开放、透明、共享的物流信息数据应用平台，补充购置车辆等设施设备，开辟市区到乡村的快递配送线路及网点，补贴市内网购网销快递邮件（或邮路），解决市区到农村物流“最后一公里”的问题。市物流仓储配送中心（含物流信息数据公共平台、乡村快递配送网点、购置专用配送车辆）正式运营并经验收合格后，建设费用给予一次性补助，运营维护费用按实进行补助，支持资金最高不超过200万元。 | 中国邮政集团公司湖南省韶山市分公司 | 200 | 韶山市高新区创业基地二期2栋 | 2015年11月-2016年12月 | 已与高新区达成协议，现正进行房屋装修设计工作 | 毛卫国 肖立伟 赵丽梅 王 旺 | 李再华
4 | 冷链物流配送中心 | 支持在我市冷链物流企业租赁冷藏冷冻仓库建设冷链物流仓储配送中心，库容不低于500吨，拥有冷冻冷藏设备设施及冷链配送车辆。市冷链物流配送中心正式运营并经验收合格后，连续2年每年最高不超过20万的标准给予补助，支持资金最高不超过40万元。 | 三旺实业有限公司拟 | 20 | 韶山市高新区 | 2015年11月-2016年10月 | 正在进行装修改造 | 毛卫国 肖立伟 赵丽梅 王 旺 | 王应毛
5 | 质量体系建设及品牌培育 | 支持购置有关环境监测、影像采集、网络传输、配备品控检测等设备，围绕农产品流通标准化、品牌化和质量品控，开展农产品地理标志、无公害、绿色、有机食品认证以及QS认证，开展农特产品分级、初深加工、包装、商标注册、品牌打造等建设，构建农特产品追溯平台数据库，解决农特产品上线销售的前置障碍。 | 待定 | 110 | 待定 | 2015年11月-2016年12月 | 现阶段正与天演维真、甲骨文等溯源体系承办企业进行接触 | 毛卫国 肖立伟 赵丽梅 王 旺 龙 涛 杨银河 | 待定
6 | 农产品线上线下电子商务供应和营销服务体系 | 支持建设一个线下固定的面积不低于500平方米的O2O体验馆，依托有影响力的第三方平台建设线上地方特色馆或产业带，为我市农特产品开展线上线下平台展示与网上销售拓展服务。对线上特色馆的日常运营，连续2年每年最高不超过30万的标准给予补助，支持资金最高不超过60万元。对线下体验馆的建设装修和日常运营，连续2年按每年资金不超过40万元的标准补助，支持资金最高不超过80万元。 | 湖南信网天下电子商务有限公司 | 140 | 韶山市游客换乘中心 | 2015年11月-2017年7月 | 因我市游客换乘中心正在建设，该项目正进行项目论证工作 | 毛卫国 肖立伟 赵丽梅 王 旺 | 张泉远
7 | 电子商务人才培训 | 支持具备电商培训资质的市内培训机构，重点针对全市党政干部，市运营服务中心、乡镇服务站、村级服务人员，传统企业骨干人员，大学毕业生及大学生村官，社会创业人员等开展电子商务专业培训；补贴资金只用于购买电子商务相关业务培训服务，电子商务协会组织开展以电子商务为主题的论坛等公益性活动，不能用于补贴培训机构购置电脑、投影仪、音响设备、培训桌椅等硬件设施设备。（参照《韶山市农村电子商务人才培训工作实施方案》标准执行）初级培训（电子商务基础知识及政策理论培训）按120元/人补助；中级培训（电子商务操作基础技能培训）按300元/人补助；高级培训（电子商务操作精细技能培训）按500元/人补助；创业培训（电子商务创业培训）按800元/人补助；电子商务师培训（电子商务专业人才培训）按800元/人补助。 | 湖南信网天下电子商务有限公司、湘潭德盛职业技能培训学校 | 150 |  | 2015年10月-2017年10月 | 本月湖南信网天下电子商务有限公司开办了4个电商初级班，2个电商终极版，累计培训人员160余人次 | 毛卫国 肖立伟 赵丽梅 王 旺 | 张泉远 易如意